# 4.  Priorytetowe i bezpośrednie cele Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Czechowice-Dziedzice

| Cel priorytetowy: 1. Poprawa jakości życia rodziny |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel bezpośredni: | Zadania: | Działania: | Realizatorzy: | Termin |
| 1.1. Wsparcie rodziny w prawidłowym pełnieniu jej funkcji | 1.1.1. Umożliwienie dostępu do placówek zapewniających opiekę nad dziećmi w czasie pracy rodziców | 1.1.1.1. Utrzymanie i modernizacja Działu Dzieci w Ośrodku Dziennego Pobytu | OPS | na bieżąco |
|  |  | 1.1.1.2. Zapewnienie wystarczającej ilości miejsc w przedszkolach | Urząd Miejski, placówki oświatowe | na bieżąco |
|  |  | 1.1.1.3. Funkcjonowanie oddziału integracyjnego w przedszkolu | ZOPO | na bieżąco |
|  | 1.1.2. Umożliwienie dostępu do poradnictwa rodzinnego | 1.1.2.1. Prowadzenie poradnictwa: - prawnego - psychologicznego - pedagogicznego - socjalnego | Poradnia Psychologiczna-Pedagogiczno, pedagodzy szkolni, Straż Miejska, OPS, parafie, organizacje pozarządowe | na bieżąco |
|  | 1.1.3. Edukacja prorodzinna | 1.1.3.1. Prowadzenie programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży i rodziców | placówki oświatowe, OPS, Biblioteka Publiczna, organizacje pozarządowe, | na bieżąco |
|  | 1.1.4. Wypracowanie systemu promowania i wspierania rodzinnych form spędzania wolnego czasu | 1.1.4.1. Inicjowanie działań służących poszukiwaniu sponsorów wspierających udział w kulturze i rekreacji osób oraz rodzin | MOSiR, MDK, ogrody działkowe, organizacje pozarządowe, | na bieżąco |
|  |  | 1.1.4.2. Organizowanie imprez rekreacyjnych, kulturalnych, sportowych | j.w. | na bieżąco |
|  |  | 1.1.4.3. Wypracowanie systemu ulg promujących rodzinne spędzanie czasu wolnego | j.w. | na bieżąco |
|  | 1.1.5. Umożliwienie dostępu do informacji o możliwościach skorzystania z ofert adresowanych do rodzin | 1.1.5.1. Opracowywanie ulotek | Urząd Miejski, OPS, organizacje pozarządowe, inne zainteresowane instytucje | na bieżąco |
|  |  | 1.1.5.2. Umieszczanie i aktualizowanie informacji na stronach internetowych | j.w. | na bieżąco |
|  |  | 1.1.5.3. Dostarczanie informacji do lokalnej prasy | j.w. | na bieżąco |
| 1.2. Zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1.2.1. Utworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1.2.1.1. Przeprowadzenie diagnozy | zespół ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2009 |
|  |  | 1.2.1.2. Monitorowanie problemu przemocy | koordynator ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie, organizacje pozarządowe, placówki oświatowe, Policja | na bieżąco |
|  |  | 1.2.1.3. Realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy | koordynator ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie, OPS | na bieżąco |
|  |  | 1.2.1.4. Przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnych | j.w. | na bieżąco |
|  |  | 1.2.1.5. Organizowanie lokalnej koalicji osób, służb i organizacji w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | j.w. | na bieżąco |
|  |  | 1.2.1.6. Udostępnianie informacji o możliwości uzyskania pomocy | j.w. | na bieżąco |
|  |  | 1.2.1.7. Szkolenia profesjonalistów | OPS, Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie, zespół ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Policja, organizacje pozarządowe, placówki oświatowe, służba zdrowia, i inne | na bieżąco |
|  | 1.2.2. Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1.2.2.1. Dostosowanie oferty Punktu Konsultacyjnego ds. Przemocy w Rodzinie do pojawiających się potrzeb | Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie, OPS | na bieżąco |
|  | 1.2.3. Opracowanie i realizacja programu ochrony ofiar przemocy w rodzinie | 1.2.3.1. Stosowanie procedury Niebieskiej Karty | OPS, Policja, Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej, GKRPA, | na bieżąco |
|  |  | 1.2.3.2. Opracowanie procedur postępowania wobec osób doznających przemocy | OPS, Punkt Konsultacyjny ds. przemocy w Rodzinie, Policja, Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej, placówki oświatowe, placówki służby zdrowia | na bieżąco |
|  |  | 1.2.3.3. Obejmowanie rodzin niezbędnymi świadczeniami i usługami | j.w. | na bieżąco |
|  | 1.2.4. Utworzenie mieszkania chronionego dla ofiar przemocy | 1.2.4.1. Pozyskanie lokalu oraz środków na jego adaptację i utrzymanie | OPS, Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie, AZK, Urząd Miejski, organizacje pozarządowe | 2010 na bieżąco |
|  |  | 1.2.4.2. Opracowanie regulaminu korzystania z mieszkania chronionego | OPS | 2010 |
|  |  | 1.2.4.3. Udzielanie pomocy w trakcie korzystania z mieszkania | OPS | od 2010 na bieżąco |
| 1.3. Ograniczanie rozmiarów ubóstwa rodzin | 1.3.1. Udzielanie rodzinom niewydolnym ekonomicznie pomocy materialnej i rzeczowej | 1.3.1.1. Wsparcie w postaci świadczeń z pomocy społecznej | OPS | na bieżąco |
|  |  | 1.3.1.2. Realizacja świadczeń rodzinnych | Urząd Miejski | na bieżąco |
|  |  | 1.3.1.3. Pomoc w postaci dodatków mieszkaniowych | Urząd Miejski | na bieżąco |
|  |  | 1.3.1.4. Przyznawanie stypendiów szkolnych dla dzieci i młodzieży | Urząd Miejski | na bieżąco |
|  |  | 1.3.1.5. Dożywianie dzieci i młodzieży | OPS, placówki oświatowe, organizacje pozarządowe | na bieżąco |
|  |  | 1.3.1.6. Prowadzenie jadłodajni dla osób dorosłych | OPS, organizacje pozarządowe | na bieżąco |
|  |  | 1.3.1.7. Wypracowanie systemu dotowania uczestnictwa w kulturze i rekreacji osób i rodzin o niskim statusie społeczno-ekonomicznym | MDK, MOSiR, OPS, biblioteka | na bieżąco |
|  |  | 1.3.1.8. Realizacja programów osłonowych | OPS | na bieżąco |
|  |  | 1.3.1.9.treningi gospodarowania budżetem | Organizacje pozarządowe, OPS | na bieżąco |
|  | 1.3.2. Wspieranie inicjatyw lokalnych i samopomocowych | 1.3.2.1. Inicjowanie tworzenia grup samopomocowych wśród osób korzystających z pomocy społecznej dotkniętych problemem ubóstwa | OPS | na bieżąco |
|  |  | 1.3.2.2. Organizowanie spotkań okolicznościowych, doraźnej pomocy rzeczowej oraz w formie usług | organizacje pozarządowe, rady osiedli, parafie, inne instytucje | na bieżąco |
|  |  | 1.3.2.3. Promowanie programów typu "osiedlowa złota rączka" , "bank godzin" i inne | organizacje pozarządowe | na bieżąco |
| 1.4. Przywracanie rodzinom dysfunkcyjnym zdolności do prawidłowego pełnienia ról | 1.4.1. Poprawa funkcjonowania dzieci z rodzin dysfunkcyjnych | 1.4.1.1. Utrzymanie działalności świetlic profilaktyczno-wychowawczych | Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza "Zatoka", Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza Towarzystwa Charytatywnego im. O. Pio | na bieżąco |
|  |  | 1.4.1.2. Prowadzenie psychoterapii dzieci i młodzieży w Świetlicy Profilaktyczno- Wychowawczej "Zatoka" | Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza "Zatoka" | na bieżąco |
|  |  | 1.4.1.3. Inicjowanie programów dla dzieci i młodzieży typu "Starszy Brat, Starsza Siostra" | placówki oświatowe, organizacje pozarządowe, wolontariat | od 2009 |
|  | 1.4.2. Zwiększenie szans edukacyjnych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych | 1.4.2.1. Prowadzenie w placówkach oświatowo-wychowawczych korepetycji w formie wolontariatu nauczycielskiego, studenckiego i uczniowskiego dla dzieci | świetlice szkolne, organizacje pozarządowe | na bieżąco |
|  |  | 1.4.2.2. Udostępnianie informacji o możliwościach pomocy finansowej dla młodzieży uczącej się | placówki oświatowe, Urząd Miejski, OPS, organizacje pozarządowe | na bieżąco |
|  |  | 1.4.2.3. Przyznawanie stypendiów szkolnych dla zdolnej młodzieży | Urząd Miejski, organizacje pozarządowe - Fundacja III Tysiąclecia | na bieżąco |
|  |  | 1.4.2.4. Upowszechnianie wychowania przedszkolnego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych patologią | ZOPO, OPS | na bieżąco |
|  | 1.4.3. Poprawa umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodzin | 1.4.3.1. Treningi umiejętności wychowawczych | organizacje pozarządowe, Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie, OPS, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, świetlice profilaktyczno-wychowawcze | na bieżąco |
|  |  | 1.4.3.2. Treningi gospodarowania budżetem domowym | organizacje pozarządowe, OPS | na bieżąco |
|  |  | 1.4.3.3. Treningi interpersonalne | j.w. | na bieżąco |
|  |  | 1.4.3.4. Grupy wsparcia dla rodziców z trudnościami wychowawczymi | j.w. | na bieżąco |
|  |  | 1.4.3.5. Udzielanie porad -prawnych -psychologicznych -pedagogicznych -socjalnych | j.w. | na bieżąco |
|  |  | 1.4.3.6. Szkolenia profesjonalistów | j.w. | na bieżąco |
|  |  | 1.4.3.7. Współdziałanie z sądami rodzinnymi, kuratorami, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, PCPR | OPS, placówki oświatowe, świetlice profilaktyczno-wychowawcze | na bieżąco |
|  |  | 1.4.3.8. Współpraca z rodzinami biologicznymi dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, OPS | na bieżąco |

| Cel priorytetowy: 2. Poprawa jakości życia osób starszych i niepełnosprawnych |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel bezpośredni: | Zadania: | Działania: | Realizatorzy: | Termin |
| 2.1. Stworzenie warunków zapewniających opiekę osobom starszym i niepełnosprawnym | 2.1.1. Prowadzenie przez gminę Domu Pomocy Społecznej dla osób starszych | 2.1.1.1. Budowa nowej siedziby Domu Pomocy Społecznej zapewniającej standardy usług | Urząd Miejski, OPS | 2010 |
|  | 2.1.2. Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób starszych | 2.1.2.1. Modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 19 oraz kontynuacja działalności Ośrodka Dziennego Pobytu | OPS | na bieżąco |
|  | 2.1.3. Organizacja pomocy w miejscu zamieszkania | 2.1.3.1. Świadczenie usług opiekuńczych | OPS, organizacje pozarządowe | na bieżąco |
|  |  | 2.1.3.2. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych | j.w. | na bieżąco |
|  |  | 2.1.3.3. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi | j.w. | na bieżąco |
| 2.2. Przeciwdziałanie marginalizacji osób niepełnosprawnych i starszych | 2.2.1. Koordynowanie działań w gminie dotyczących osób niepełnosprawnych | 2.2.1.1. Utworzenie stanowiska koordynatora ds. osób niepełnosprawnych | Burmistrz | od 2010 na bieżąco |
|  |  | 2.2.1.2. Diagnozowanie sytuacji osób niepełnosprawnych w gminie w zakresie ilości osób niepełnosprawnych, ich potrzeb oraz realizacji możliwości | koordynator ds. osób niepełnosprawnych | od 2010 na bieżąco |
|  |  | 2.2.1.3. Prowadzenie akcji informacyjnych (prasa, radio, kampanie społeczne) | koordynator ds. osób niepełnosprawnych, organizacje pozarządowe, wolontariat, | na bieżąco |
|  |  | - wprowadzenie w prasie lokalnej stałej wkładki poświęconej sprawom osób niepełnosprawnych |  |  |
|  |  | - przygotowywanie w lokalnych rozgłośniach audycji dla osób niepełnosprawnych |  |  |
|  |  | - prowadzenie akcji profilaktycznych (kampanie społeczne) |  |  |
|  |  | 2.2.1.4. Pozyskiwanie sponsorów i grantów na działalność adresowaną do osób niepełnosprawnych | koordynator ds. osób niepełnosprawnych, organizacje pozarządowe, | na bieżąco |
|  |  | 2.2.1.5. Stworzenie warunków do współpracy organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy osobom niepełnosprawnym i starym | koordynator ds. osób niepełnosprawnych | od 2010 |
|  | 2.2.2. Utworzenie warsztatów terapii zajęciowej | 2.2.2.1.Pozyskanie dofinansowania ze środków PFRON | organizacje pozarządowe | 2010 |
|  |  | 2.2.2.2. Pozyskanie i adaptacja lokalu | Urząd Miejski, organizacje pozarządowe | 2010 |
|  | 2.2.3. Zwiększenie wiary w siebie i motywacji do aktywności osób starszych i niepełnosprawnych | 2.2.3.1. Opracowanie i realizacja programów dofinansowanych w ramach konkursów prowadzonych przez gminę | Urząd Miejski | 2010 |
|  |  | 2.2.3.2. Prowadzenie pracy socjalnej | OPS | na bieżąco |
|  |  | 2.2.3.3. Organizowanie wykładów dla osób starszych np. uniwersytet trzeciego wieku | koordynator ds. osób niepełnosprawnych | na bieżąco |
|  |  | 2.2.3.4. Prowadzenie samopomocowych grup wsparcia dla osób niepełnosprawnych | organizacje pozarządowe | na bieżąco |
|  |  | 2.2.3.5. Prowadzenie samopomocowych grup wsparcia dla osób zajmujących się osobami z chorobami nowotworowymi i niepełnosprawnymi | organizacje pozarządowe | na bieżąco |
|  | 2.2.4. Wykorzystanie wolontariatu do działalności na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych | 2.2.4.1. Promowanie idei wolontariatu | OPS | na bieżąco |
|  |  | 2.2.4.2. Utworzenie biura wolontariatu | OPS, organizacje pozarządowe | 2010 |
|  | 2.2.5. Stworzenie warunków umożliwiających poruszanie się osobom niepełnosprawnym | 2.2.5.1. Likwidacja barier architektonicznych w gminnych instytucjach dostępnych dla klientów (Urząd Miejski, OPS, AZK) | Urząd Miejski, OPS, AZK | na bieżąco |
|  |  | 2.2.5.2. Przystosowanie jednej szkoły gimnazjalnej do potrzeb dzieci niepełnosprawnych fizycznie | ZOPO | na bieżąco |
|  |  | 2.2.5.3. Wspieranie likwidacji barier architektonicznych w placówkach użyteczności publicznej nieprowadzonych przez gminę | koordynator ds. osób niepełnosprawnych | na bieżąco |
|  |  | 2.2.5.4. Modernizacja dworca PKP w sposób umożliwiający poruszanie się po nim osób niepełnosprawnych | Administrator budynku dworca PKP | na bieżąco |
|  |  | 2.2.5.5. Zapewnienie możliwości przewozu osób niepełnosprawnych | Urząd Miejski, PFRON, OPS | 2011 |
|  |  | 2.2.5.6. Bieżące ewidencjonowanie miejsc, w których występują bariery dla niepełnosprawnych i miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych | koordynator ds. osób niepełnosprawnych, organizacje pozarządowe, | na bieżąco |
|  |  | 2.2.5.7. Opiniowanie i wnioskowanie w sprawie likwidacji barier architektonicznych | koordynator ds. osób niepełnosprawnych, organizacje pozarządowe, | na bieżąco |
|  |  | 2.2.5.8. Zapewnianie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych | Urząd Miejski, spółdzielnie mieszkaniowe, rady osiedli | na bieżąco |
|  |  | 2.2.5.9. Dostosowywanie placów zabaw do potrzeb dzieci niepełnosprawnych | placówki oświatowe, spółdzielnie mieszkaniowe, Urząd Miejski, organizacje pozarządowe | na bieżąco |

| cel priorytetowy 3. Zapobieganie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób bezrobotnych |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel bezpośredni: | Zadania: | Działania: | Realizatorzy: | Termin |
| 3.1. Zwiększenie szans ludzi młodych na rynku pracy | 3.1.1. Umożliwienie nabycia umiejętności poruszania się na rynku pracy | 3.1.1.1. Wdrażanie programów motywujących uczniów szkół gimnazjalnych do dalszej nauki | placówki oświatowe, OHP, organizacje pozarządowe | na bieżąco |
|  |  | 3.1.1.2. Szkolenia dla uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych w zakresie poruszania się na rynku pracy | PUP, placówki oświatowe, organizacje pozarządowe | na bieżąco |
|  | 3.1.2. Umożliwienie zdobywania różnych form doświadczenia zawodowego | 3.1.2.1. Organizowanie staży | PUP | na bieżąco |
|  |  | 3.1.2.2. Realizacja programów typu "Pierwsza Praca" | PUP | na bieżąco |
|  |  | 3.1.2.3. Promowanie i organizowanie wolontariatu | organizacje pozarządowe, OPS | na bieżąco |
|  | 3.1.3. Zwiększanie umiejętności niezbędnych w uruchamianiu działalności gospodarczej | 3.1.3.1. Zapewnienie dostępu do informacji o możliwościach rozpoczęcia działalności gospodarczej | WUP, Urząd Miejski, organizacje pozarządowe | na bieżąco |
|  |  | 3.1.3.2. Organizowanie szkoleń i kursów | ZDZ, WUP, PUP, organizacje pozarządowe | na bieżąco |
| 3.2. Stworzenie warunków sprzyjających zatrudnianiu oraz powstawaniu nowych miejsc pracy | 3.2.1. Monitorowanie oraz diagnozowanie źródeł i rozmiarów bezrobocia i rynku pracy | 3.2.1.1. Ewidencjonowanie rozmiarów bezrobocia na terenie gminy | PUP, Urząd Miejski, | na bieżąco |
|  |  | 3.2.1.2. Utworzenie i aktualizowanie bazy danych o miejscach pracy | PUP, Urząd Miejski | na bieżąco |
|  | 3.2.2. Dostosowywanie kwalifikacji do zmieniających się potrzeb rynku pracy | 3.2.2.1. Organizowanie szkoleń i kursów umożliwiających nabycie nowych kwalifikacji | PUP, organizacje pozarządowe, | na bieżąco |
|  |  | 3.2.2.2. Aktualizowanie kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem | PUP, organizacje pozarządowe, | na bieżąco |
|  | 3.2.3. Zwiększenie szans powrotu na rynek pracy grupom osób szczególnie zagrożonym bezrobociem: osobom: powyżej 45 roku życia, samotnie wychowującym dzieci, kobietom, niepełnosprawnym | 3.2.3.1. Propagowanie idei równości szans na rynku pracy | organizacje pozarządowe | na bieżąco |
|  |  | 3.2.3.2. Dostosowanie czasu pracy żłobków, przedszkoli i świetlic szkolnych do potrzeb rodziców | placówki oświatowe, OPS | na bieżąco |
|  |  | 3.2.3.3. Umożliwienie osobom bezrobotnym nabycia nowych umiejętności | ZDZ, PUP, OPS | na bieżąco |
|  |  | 3.2.3.4. Wspieranie inicjatyw samopomocowych, np. utworzenie "banku godzin" | organizacje pozarządowe, biuro wolontariatu | na bieżąco |
| 3.3. Przywrócenie aktywności życiowej i zawodowej osobom długotrwale bezrobotnym | 3.3.1. Zapewnienie warunków do życia i powrotu na rynek pracy osobom długotrwale bezrobotnym | 3.3.1.1. Motywowanie osób bezrobotnych do stawiania sobie nowych celów zawodowych i dążenia do ich realizowania | OPS, PUP, organizacje pozarządowe | na bieżąco |
|  |  | 3.3.1.2. Utrzymanie systemu wsparcia finansowego dla osób długotrwale bezrobotnych | OPS, PUP | na bieżąco |
|  |  | 3.3.1.3. Praca socjalna z osobami długotrwale bezrobotnymi (zindywidualizowane kontrakty socjalne) | OPS | na bieżąco |
|  |  | 3.2.1.4. Współpraca z pracodawcami zmierzająca do zapewnienia miejsc pracy w pierwszej kolejności osobom korzystającym z pomocy społecznej | OPS | na bieżąco |
|  | 3.3.2. Stworzenie Klubu Integracji Społecznej | 3.3.2.1. Pozyskanie organizacji pozarządowych | organizacje pozarządowe, OPS | 2009 |
|  |  | 3.3.2.2. Przygotowanie projektu Klubu Integracji Społecznej | j.w. | 2009 |
|  | 3.3.3. Prowadzenie prac interwencyjnych, robót publicznych i prac społecznie użytecznych | 3.3.3.1. Przygotowanie procedur prowadzenia prac społecznie-użytecznych, robót publicznych i prac interwencyjnych | Urząd Miejski, OPS, PUP, organizacje pozarządowe | na bieżąco |
|  |  | 3.3.3.2. Koordynowanie i nadzorowanie wykonania zadania | Urząd Miejski, OPS, PUP, organizacje pozarządowe | na bieżąco |
|  | 3.3.4. Realizowanie kursów przekwalifikowania zawodowego | 3.3.4.1. Kierowanie osób długotrwale bezrobotnych na odpowiednie kursy dostosowane do potrzeb rynku pracy | PUP, ZDZ, OHP, OPS, organizacje pozarządowe | na bieżąco |
|  |  | 3.3.4.2. Pomoc osobom podejmującym kursy (dofinansowanie dojazdów i zapewnienie opieki dzieciom) | OPS, świetlice szkolne, przedszkola, organizacje pozarządowe, PUP | na bieżąco |
|  | 3.3.5. Promocja spółdzielni socjalnych | 3.3.5.1. Informowanie o możliwościach zakładania spółdzielni socjalnych przez osoby bezrobotne i korzyściach wynikających z ich założenia | Urząd Miejski, PUP, OPS organizacje pozarządowe | na bieżąco |
|  |  | 3.3.5.2. Wspieranie osób zainteresowanych założeniem spółdzielni socjalnej | Urząd Miejski, PUP, OPS organizacje pozarządowe | na bieżąco |
|  | 3.3.6. Usprawnianie wymiany informacji między jednostkami administracyjnymi zajmującymi się problemami bezrobocia | 3.3.6.1. Współpraca z PUP w zakresie upowszechniania ofert pracy | PUP, OPS | na bieżąco |
|  |  | 3.3.6.2. Informowanie o wolnych miejscach pracy | PUP, OPS | na bieżąco |
|  |  | 3.3.6.3. Upowszechnianie informacji o usługach doradztwa zawodowego oraz szkoleniach | PUP, OPS | na bieżąco |

| cel priorytetowy: 4. Ograniczenie zjawiska bezdomności na terenie gminy |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel bezpośredni: | Zadania: | Działania: | Realizatorzy: | Termin |
| 4.1. Zapobieganie degradacji społecznej i ekonomicznej osób zagrożonych bezdomnością | 4.1.1. Edukowanie i informowanie mieszkańców o zagrożeniach wynikających z niepłacenia czynszów | 4.1.1.1. Przygotowanie informacji o zagrożeniach wynikających z niepłacenia czynszów oraz o możliwościach uniknięcia eksmisji | OPS, AZK, | od 2009 na bieżąco |
|  |  | 4.1.1.2. Organizowanie w lokalnych mediach akcji informacyjnych | lokalne media, OPS, AZK, Urząd Miejski, administratorzy mieszkań | na bieżąco |
|  | 4.1.2. Zmniejszanie rozmiarów zaległości czynszowych | 4.1.2.1. Opracowanie i przedłożenie Radzie Miejskiej uchwały przyjmującej program oddłużeniowy | OPS, Burmistrz, AZK | 2009 |
|  |  | 4.1.2.2. Monitorowanie płatności czynszowych przez pracowników socjalnych wśród klientów pomocy społecznej i analizowanie budżetów domowych klientów zagrożonych bezdomnością | OPS | na bieżąco |
|  |  | 4.1.2.3. Udostępnianie informacji o mieszkaniach do zamiany | administratorzy | na bieżąco |
|  | 4.1.3.Poszerzenie oferty tanich mieszkań | 4.1.3.1. Adaptacja budynków na potrzeby mieszkalnictwa socjalnego | Urząd Miejski, AZK | na bieżąco reagując na potrzeby |
|  |  | 4.1.3.2. Budowa nowych, mieszkań socjalnych | Urząd Miejski | 2012 |
| 4.2. Zabezpieczenie podstawowych potrzeb osób bezdomnych | 4.2.1. Promowanie inicjatyw pomocowych i samopomocowych na rzecz osób bezdomnych | 4.2.1.1. Organizowanie akcji społecznych na rzecz osób bezdomnych | organizacje pozarządowe, wolontariat | na bieżąco |
|  |  | 4.2.1.2. Wspieranie działań osób bezdomnych na rzecz poprawy własnej sytuacji | organizacje pozarządowe, OPS | na bieżąco |
|  | 4.2.2. Utrzymanie funkcjonowania noclegowni | 4.2.2.1. Dalsze prowadzenie Noclegowni przez OPS lub przekazanie jej organizacji pozarządowej | OPS, organizacje pozarządowe | na bieżąco |
|  | 4.2.3. Utworzenie całodobowego schroniska dla bezdomnych | 4.2.3.1. Pozyskanie budynku i środków | Urząd Miejski, OPS, organizacje pozarządowe | 2012 |
|  |  | 4.2.3.2. Wypracowanie formy organizacyjnej | j.w | 2012 |
|  |  | 4.2.3.3. Przygotowanie programu schroniska | j.w | 2012 |
|  | 4.2.4. Zapewnienie gorącego posiłku osobom bezdomnym | 4.2.4.1. Dalsze prowadzenie jadłodajni przez OPS | OPS | na bieżąco |
|  | 4.2.5. Zapewnienie odzieży osobom bezdomnym | 4.2.5.1. Prowadzenie magazynów z odzieżą | OPS, organizacje pozarządowe | na bieżąco |
| 4.3. Aktywizacja osób bezdomnych | 4.3.1. Opracowywanie i wdrażanie Indywidualnych Programów Wychodzenia z Bezdomności | 4.3.1.1. Przygotowanie i nadzór nad realizacją Indywidualnych Programów Wychodzenia z Bezdomności w ramach pracy socjalnej z osobami bezdomnymi | OPS | na bieżąco |
|  |  | 4.3.1.2. Motywowanie do podjęcia leczenia somatycznego i leczenia uzależnień | OPS | na bieżąco |
|  |  | 4.3.1.3. Pomoc w nawiązywaniu kontaktów z rodziną | OPS | na bieżąco |
|  | 4.3.2. Objęcie osób bezdomnych programami aktywizacji zawodowej | 4.3.2.1. Zapewnienie osobom bezdomnym udziału w robotach publicznych, pracach społecznie-użytecznych | OPS, PUP, klub integracji społecznej | na bieżąco |
|  |  | 4.3.2.2. Zapewnienie osobom bezdomnym udziału w działaniach klubu integracji społecznej | OPS, PUP, klub integracji społecznej | 2009 |
|  | 4.3.3. Oddanie do użytku mieszkania readaptacyjnego (chronionego) dla osób realizujących ostatni etap indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności | 4.3.3.1. Pozyskanie lokalu oraz środków na jego adaptację | Urząd Miejski, OPS, AZK | 2011 |
|  |  | 4.3.3.2. Opracowanie regulaminu korzystania z mieszkania readaptacyjnego oraz wzoru umowy z osobą bezdomną | OPS | 2011 |
|  |  | 4.3.3.3. Nadzorowanie readaptacji osób bezdomnych | OPS | 2011 |

| cel priorytetowy: 5. Zmniejszenie szkód spowodowanych przez alkoholizm i narkomanię |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel bezpośredni: | Zadania: | Działania: | Realizatorzy: | Termin |
| 5.1. Zwiększenie skuteczności działań instytucji na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień | 5.1.1. Koordynowanie zadań w gminie w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom | 5.1.1.1. Diagnozowanie i monitorowanie problemu alkoholizmu i narkomanii | Biuro ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom, GKRPA | na bieżąco |
|  |  | 5.1.1.2. Opracowywanie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii | Biuro ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom, GKRPA, | na bieżąco |
|  |  | 5.1.1.3. Opracowywanie gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi | Biuro ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom, GKRPA, | corocznie |
|  | 5.1.2. Tworzenie płaszczyzny współpracy instytucji i organizacji w zakresie przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi | 5.1.2.1. Organizowanie wspólnych spotkań roboczych, OPS, Policji, Straży Miejskiej, szkół, świetlic profilaktyczno-wychowawczych, organizacji pozarządowych i grup samopomocowych | GKRPA, Biuro ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom | w miarę potrzeb |
|  |  | 5.1.2.2. Promowanie dobrych praktyk | Biuro ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom, GKRPA, Policja, odpowiednie instytucje | na bieżąco |
|  | 5.1.3. Zwalczanie przestępczości spowodowanej uzależnieniami | 5.1.3.1. Wspieranie działań Policji (finansowe, szkoleniowe i inne) | Biuro ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom, GKRPA | na bieżąco |
|  |  | 5.1.3.2. Kontrolowanie legalności sprzedaży alkoholu i papierosów, w tym udostępnianiu nieletnim | Policja, Straż Miejska, GKRPA | na bieżąco |
|  |  | 5.1.3.3. Organizowanie kampanii informacyjnych mających na celu zwiększenie świadomości i poczucia odpowiedzialności mieszkańców za ochronę dzieci i młodzieży przed uzależnieniami | GKRPA, Biuro ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom, Policja, organizacje pozarządowe | na bieżąco |
|  | 5.1.4. Promowanie działań organizacji samopomocowych osób uzależnionych | 5.1.4.1. Tworzenie warunków ułatwiających działalność grup samopomocowych | GKRPA, Biuro ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom | na bieżąco |
|  |  | 5.1.4.2. Informowanie w lokalnych mediach o celach, miejscach i terminach spotkań grup samopomocowych | j.w. | na bieżąco |
|  | 5.1.5. Wdrożenie procedury wczesnej interwencji w działalności placówek podstawowej opieki zdrowotnej | 5.1.5.1. Organizowanie szkoleń lekarzy POZ | GKRPA, Biuro ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom | 2009 |
|  |  | 5.1.5.2. Wykonywanie badań przesiewowych Testem rozpoznawania zaburzeń związanych z piciem alkoholu "AUDIT" | lekarze podstawowej opieki zdrowotnej | od 2010 na bieżąco |
|  | 5.1.6. Podnoszenie kwalifikacji specjalistów działających w obszarze pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom | 5.1.6.1. Udział specjalistów w różnych formach dokształcania | odpowiednie instytucje | na bieżąco |
|  |  | 5.1.6.2. Motywowanie specjalistów do wprowadzania innowacyjnych metod pracy | GKRPA, Biuro ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom, odpowiednie instytucje | na bieżąco |
|  |  | 5.1.6.3. Upowszechnianie dobrych praktyk | j.w. | na bieżąco |
| 5.2. Zintensyfikowanie działań profilaktycznych w gminie | 5.2.1. Promowanie zdrowego stylu życia i podnoszenie świadomości społeczeństwa na temat problemu uzależnień | 5.2.1.1. Prowadzenie kampanii informacyjnych: prasa lokalna, Biuletyn Samorządowy, radio, internet | GKRPA, Biuro ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom, OPS | na bieżąco |
|  |  | 5.2.1.2. Spotkania z rodzicami na temat mechanizmów powstawania i sposobów przeciwdziałania uzależnieniom | świetlice profilaktyczno-wychowawcze, placówki oświatowe | na bieżąco |
|  |  | 5.2.1.3. Promowanie i organizowanie bezalkoholowych imprez rekreacyjnych , sportowych i kulturalnych | placówki oświatowe, świetlice profilaktyczno-wychowawcze, rady osiedli, organizacje pozarządowe, MOSiR, MDK, media lokalne, parafie, biblioteka | na bieżąco |
|  |  | 5.2.1.4. Wspieranie projektów i programów profilaktycznych realizowanych przez instytucje i organizacje pozarządowe, w tym edukacja na temat płodowego zespołu alkoholowego (FAS) | GKRPA, Biuro ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom, OPS, placówki służby zdrowia | na bieżąco |
|  | 5.2.2. Zapobieganie problemom uzależnień wśród dzieci i młodzieży | 5.2.2.1. Prowadzenie efektywnych programów dla dzieci i młodzieży | Biuro ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom, placówki oświatowe, organizacje pozarządowe, ZHP | na bieżąco |
|  |  | 5.2.2.2. Doskonalenie pracy świetlic szkolnych | Biuro ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom, placówki oświatowe | na bieżąco |
|  |  | 5.2.2.3.Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych będących elementem profilaktyki | MOSiR, placówki oświatowe, kluby sportowe, organizacje pozarządowe | na bieżąco |
|  |  | 5.2.2.4. Wyłanianie i szkolenie liderów młodzieżowych poprzez zajęcia edukacyjno-informacyjne w celu rówieśniczej edukacji zdrowotnej | Krajowe Biuro ds Przeciwdziałania Narkomanii, organizacje pozarządowe | na bieżąco |
|  |  | 5.2.2.5. Działania profilaktyczne realizowane przez liderów młodzieżowych | Krajowe Biuro ds Przeciwdziałania Narkomanii, organizacje pozarządowe, wyłonieni liderzy | na bieżąco |
|  |  | 5.2.2.6. Włączenie lokalnych autorytetów do przeciwdziałania uzależnieniom | GKRPA, placówki oświatowe, Biuro ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom | na bieżąco |
|  |  | 5.2.2.7. Monitoring i ewaluacja zajęć profilaktycznych | Biuro ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom, GKRPA, | na bieżąco |
|  | 5.2.3. Poszerzenie oferty istniejących instytucji i organizacji o działania skierowane do dzieci i młodzieży z grup szczególnego ryzyka | 5.2.3.1. Utworzenie i prowadzenie środowiskowych klubów młodzieżowych w najbardziej zagrożonych rejonach miasta | rady osiedli, liderzy młodzieżowi, organizacje pozarządowe, parafie | 2010 |
|  |  | 5.2.3.2. Stworzenie systemu zapewniającego uczestnictwo dzieci i młodzieży z grup szczególnego ryzyka w zajęciach sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych | Biuro ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom, MDK, MOSiR, kluby sportowe, biblioteka, organizacje pozarządowe | od 2010 na bieżąco |
| 5.3. Zapobieganie społecznej i ekonomicznej degradacji osób i rodzin z problemem uzależnień | 5.3.1. Zapewnienie dostępności do różnych form terapii osobom uzależnionym i współuzależnionym | 5.3.1.1. Utrzymanie działalności i poszerzenie oferty placówek leczenia uzależnień | GKRPA, placówki służby zdrowia, Al-Anon, AA, DDA | na bieżąco |
|  |  | 5.3.1.2. Wsparcie dla grup samopomocowych, AA, Al-Anon, Al-Ateen, DDA, rodzin z problemem FAS | GKRPA, Biuro ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom | na bieżąco |
|  |  | 5.3.1.3. Prowadzenie działalności punktu poradnictwa dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin, w tym edukacja i informacja o zapobieganie i leczeniu HIV/AIDS | Biuro ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom, GKRPA, organizacje pozarządowe | na bieżąco |
|  | 5.3.2. Prowadzenie Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej "Zatoka" | 5.3.2.1. Finansowanie działalności świetlicy | GKRPA | na bieżąco |
|  |  | 5.3.2.2. Monitoring i ewaluacja pracy świetlicy | GKRPA | na bieżąco |
|  |  | 5.3.2.3. Zatrudnienie psychoterapeuty dziecięcego | Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza "Zatoka" | 2009 |
|  |  | 5.3.2.4. Podnoszenie kwalifikacji pracowników świetlicy | j.w. | na bieżąco |
|  |  | 5.3.2.5. Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych | j.w. | na bieżąco |
|  |  | 5.3.2.6. Prowadzenie działań skierowanych do młodzieży po ukończeniu gimnazjum | j.w. | od 2009 |
|  | 5.3.3. Utrzymanie działalności Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej Towarzystwa Charytatywnego im. Ojca Pio | 5.3.3.1. Prowadzenie działalności świetlicy | Towarzystwo Charytatywne im. Ojca Pio | na bieżąco |
|  |  | 5.3.3.2. Monitoring i ewaluacja pracy świetlicy | GKRPA | na bieżąco |
|  | 5.3.4. Zapewnienie pomocy materialnej i socjalnej rodzinom z problemem uzależnień | 5.3.4.1. Udzielanie wsparcia finansowego i pomocy rzeczowej z systemu pomocy społecznej | OPS | na bieżąco |
|  |  | 5.3.4.2. Dożywianie dzieci i młodzieży | OPS, organizacje pozarządowe, placówki oświatowe | na bieżąco |
|  |  | 5.3.4.3. Praca socjalna z rodzinami osób uzależnionych, w tym poradnictwo prawne, psychologiczne | OPS, Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie | na bieżąco |
|  | 5.3.5. Zapewnienie możliwości spędzania wolnego czasu osobom po zakończeniu terapii odwykowej | 5.3.5.1. Utworzenie klubu dla osób po terapii | GKRPA, organizacje pozarządowe | 2010 |

| cel priorytetowy: 6. Zwiększenie sprawności służb społecznych w gminie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel bezpośredni: | Zadania: | Działania: | Realizatorzy: | Termin |
| 6.1.poprawa jakości funkcjonowania systemu pomocy społecznej | 6.1.1.udoskonalenie i rozwijanie modelu pomocy społecznej | 6.1.1.1.Dostosowywanie struktury systemu pomocy społecznej do potrzeb mieszkańców | OPS, Urząd Miejski | 2010 |
|  |  | 6.1.1.2. Wypracowanie standardów działania OPS | OPS | 2010 |
|  |  | 6.1.1.3. Wypracowanie standardów działania ODP | ODP | 2010 |
|  |  | 6.1.1.4. Wdrażanie standardów w Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej | Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza | 2010 |
|  |  | 6.1.1.5. Wdrażanie standardów w DPS | DPS | 2010 |
|  | 6.1.2. promowanie i upowszechnianie pracy socjalnej | 6.1.2.1. Rozwijanie form aktywnej integracji poprzez m.in.. Projekty i kontrakty socjalne | OPS, organizacje pozarządowe | na bieżąco |
|  |  | 6.1.2.2.Osiągnęcie wartości wskaźnika - 1 pracownik socjalny na 2000 mieszkańców | OPS | 2010 |
|  | 6.1.3. podnoszenie prestiżu | 6.1.3.1. Prowadzenie kampanii informacyjnej dla władz samorządowych, klientów OPS, opinii publicznej | OPS | na bieżąco |
|  |  | 6.1.3.2. Umożliwienie kształcenia ustawicznego pracowników socjalnych oraz kształcenia metodą e-learning | OPS, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej | na bieżąco |
|  |  | 6.1.3.3. Wypracowanie systemu oceny pracownika socjalnego | OPS | 2010 |
|  |  | 6.1.3.4. Badanie poziomu zadowolenia klientów Ośrodka poprzez ankiety anonimowe, itp. | OPS | na bieżąco |
| 6.2. Poprawa jakości współpracy z innymi instytucjami funkcjonującymi w obszarze rozwiązywania problemów społecznych | 6.2.2. Stworzenie warunków do pracy organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy społecznej | 6.2.2.1. Umożliwienie korzystania z Inkubatora zainteresowanym organizacji pozarządowych | KAFOS,Teatr Grodzki organizacje pozarządowe | na bieżąco |
|  |  | 6.2.2.2. Promowanie idei wolontariatu | OPS, organizacje pozarządowe | na bieżąco |
|  |  | 6.2.2.3. Utworzenie biura wolontariatu | OPS | 2010 |
|  | 6.2.3. Aktywizowanie społeczności lokalnych | 6.2.3.1. Inicjowanie i wdrażanie programów aktywności lokalnej | OPS | 2010 |
|  |  | 6.2.3.2. Promowanie idei CAL | OPS,MDK, Biblioteka Publiczna, organizacje pozarządowe, rady osiedli | 2010 |

5. Wskaźniki ewaluacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Czechowice-Dziedzice

| Cel priorytetowy: 1. Poprawa jakości życia rodziny |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel bezpośredni: | Zadania: | Wskaźnik ewaluacji | Źródła finansowania | Termin |
| 1.1. Wsparcie rodziny w prawidłowym pełnieniu jej funkcji | 1.1.1. Umożliwienie dostępu do placówek zapewniających opiekę nad dziećmi w czasie pracy rodziców | - ilość miejsc w Dziale Dzieci Ośrodka Dziennego Pobytu, ilość dzieci korzystających z usług Działu Dzieci ODP | bez dodatkowych skutków finansowych | corocznie |
|  |  | - ilość miejsc w przedszkolach, ilość dzieci korzystających z przedszkoli, ilość dopłat do przedszkoli | bez dodatkowych skutków finansowych | corocznie |
|  |  | - istnienie oddziału integracyjnego, ilość dzieci uczęszczających | bez dodatkowych skutków finansowych | corocznie |
|  | 1.1.2. Umożliwienie dostępu do poradnictwa rodzinnego | - ilość porad prawnych, ilość porad psychologicznych, ilość porad pedagogicznych, ilość porad socjalnych | bez dodatkowych skutków finansowych | corocznie |
|  |  | - wykaz instytucji prowadzących różne formy poradnictwa | koszt druku informatora | od 2010 na bieżąco |
|  | 1.1.3. Edukacja prorodzinna | - ilość programów edukacyjnych dla dzieci lub młodzieży, ilość programów dla rodziców, instytucje prowadzące działalność edukacyjną dla dzieci lub młodzieży, instytucje prowadzące działalność edukacyjną dla rodziców | Środki EFS oraz środki własne realizatorów | corocznie |
|  | 1.1.4. Wypracowanie systemu promowania i wspierania rodzinnych form spędzania wolnego czasu | - ilość instytucji stosujących wewnętrzne procedury promowania rodzinnych form spędzania czasu wolnego | bez dodatkowych skutków finansowych | corocznie |
|  | 1.1.5. Umożliwienie dostępu do informacji o możliwościach skorzystania z ofert adresowanych do rodzin | - ilość form i miejsc w których zamieszczane są informacje, ilość ulotek informacyjnych, ilość i częstotliwość informacji zamieszczanych na stronie internetowej OPS, ilość odwiedzin strony | koszt druku informacji | corocznie |
| 1.2. Zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1.2.1. Utworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie | - ilość Niebieskich Kart, ilość interwencji domowych Policji, ilość klientów Punktu Konsultacyjnego, ilość udzielonych przez Punkt porad | bez dodatkowych skutków finansowych | corocznie |
|  |  | - realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie | bez dodatkowych skutków finansowych | corocznie |
|  |  | - ilość odbiorców kampanii, ilość akcji w trakcie kampanii | koszt druku informacji na plakatach i ulotach | corocznie |
|  |  | - ilość i nazwa instytucji uczestników lokalnej koalicji | bez dodatkowych skutków finansowych | corocznie |
|  |  | - ilość informacji o miejscach pomocy ofiarom i sprawcom przemocy, ilość form i miejsc w których zamieszczone są informacje | koszt druku informacji | corocznie |
|  |  | - ilość szkoleń dla profesjonalistów, ilość uczestników szkoleń, wykaz instytucji, których pracownicy uczestniczyli w szkoleniach, ankiety ewaluacyjne | koszt szkoleń | corocznie |
|  | 1.2.2. Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | - ilość osób i rodzin z problemem przemocy zgłaszających się do Punktu, ilość udzielonych przez Punkt porad prawnych, ilość udzielonych przez Punkt porad psychologicznych, ilość godzin pracy psychologa, ilość godzin pracy prawnika | bez dodatkowych skutków finansowych | corocznie |
|  | 1.2.3. Opracowanie i realizacja programu ochrony ofiar przemocy w rodzinie | - ilość Niebieskich Kart, ilość interwencji domowych Policji, ilość osób korzystających z POIK i innych miejsc pomocy, ilość klientów Punktu Konsultacyjnego, ilość udzielonych przez Punkt porad prawnych, ilość udzielonych przez Punkt porad psychologicznych, istnienie wewnętrznych procedur przeciwdziałania przemocy przyjęty do stosowania w poszczególnych instytucjach | bez dodatkowych skutków finansowych | corocznie |
|  | 1.2.4. Utworzenie mieszkania chronionego dla ofiar przemocy | - istnienie mieszkania chronionego | koszt pozyskania, adaptacji, utrzymania mieszkania | 2010 |
|  |  | - ilość osób korzystających z mieszkania | bez dodatkowych skutków finansowych | corocznie od 2010 roku |
| 1.3. Ograniczanie rozmiarów ubóstwa rodzin | 1.3.1. Udzielanie rodzinom niewydolnym ekonomicznie pomocy materialnej i rzeczowej | - ilość osób i rodzin korzystających z poszczególnych form pomocy: - pomoc społeczna, - świadczenia rodzinne, -dodatki mieszkaniowe, - stypendia szkolne | bez dodatkowych skutków finansowych | corocznie |
|  |  | - wysokość wypłat | ujęte w budżecie gminy | corocznie |
|  |  | - ilość dzieci korzystających z dofinansowania dożywiania, ilość instytucji prowadzących dożywianie, ilość dofinansowanych posiłków, wysokość środków przeznaczonych na dożywianie | ujęte w budżecie gminy oraz dotacje budżetu państwa | corocznie |
|  |  | - ilość osób korzystających z Jadłodajni, ilość wydanych posiłków | ujęte w budżecie gminy | corocznie |
|  |  | - ilość biletów wydanych w tym systemie przez każdą instytucję uczestniczącą, wykaz instytucji uczestniczących w systemie, ilość uczestników korzystających bezpłatnie z ofert tych instytucji | ujęte w budżecie realizatorów | corocznie |
|  |  | - ilość uczestników zajęć | koszt szkoleń – środki EFS | corocznie |
|  | 1.3.2. Wspieranie inicjatyw samopomocowych | - ilość grup samopomocowych, ilość uczestników spotkań | bez dodatkowych skutków finansowych | corocznie |
|  |  | - ilość paczek, ilość osób uczestniczących w spotkaniach | bez dodatkowych skutków finansowych |  |
|  |  | - ilość informacji , miejsce udostępnienia informacji | koszt druku informacji | corocznie |
| 1.4. Przywracanie rodzinom dysfunkcyjnym zdolności do prawidłowego pełnienia ról | 1.4.1. Poprawa funkcjonowania dzieci z rodzin dysfunkcyjnych | - ilość dzieci uczęszczających na zajęcia, ilość osobodni, rodzaje i ilości zajęć socjoterapeutycznych i terapeutycznych | bez dodatkowych skutków finansowych | corocznie |
|  |  | - ilość dzieci objętych psychoterapią, ilość godzin psychoterapii | roczny koszt zatrudnienia psychologa, psychoterapeuty dziecięcego | corocznie |
|  |  | - ilość zainicjowanych programów, ilość uczestników programów | koszt szkoleń, koszt wdrożenia programów – środki EFS | corocznie |
|  | 1.4.2. Zwiększenie szans edukacyjnych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych | - ilość dzieci objętych tą formą pomocy, ilość osób świadczących tę usługę | bez dodatkowych skutków finansowych | corocznie |
|  |  | - ilość form i miejsc w których dostępne są informacje, | bez dodatkowych skutków finansowych | corocznie |
|  |  | - ilość dzieci korzystających ze stypendiów, ilość złożonych wniosków | ujęte w budżecie gminy | corocznie |
|  |  | - ilość dzieci z rodzin dysfunkcyjnych korzystających z przedszkola, wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie pobytu dzieci | ujęte w budżecie gminy | corocznie |
|  | 1.4.3. Poprawa umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodzin | - ilość godzin poszczególnych form: -trening umiejętności wychowawczych, - trening interpersonalny, -grupa dla rodziców, ilość uczestników w/w form, ankiety ewaluacyjne | środki EFS | corocznie |
|  |  | - ilość szkoleń dla profesjonalistów, ilość uczestników szkoleń, wykaz instytucji, których pracownicy uczestniczyli w szkoleniach, ankiety ewaluacyjne | koszt szkoleń ze środków EFS | corocznie |
|  |  | - ilość dzieci umieszczonych w ciągu roku w rodzinach zastępczych, ilość rodzin zastępczych, ilość dzieci powracających do rodzin biologicznych, ilość osób usamodzielnionych w rodzinach zastępczych | bez dodatkowych skutków finansowych | corocznie |
|  |  | - ilość porad prawnych, ilość porad psychologicznych, ilość porad pedagogicznych, wykaz instytucji udzielających porad | środki EFS oraz GKRPA | corocznie |
|  |  | - ilość osób nieletnich objętych nadzorem kuratorskim, ilość osób objętych nadzorem kuratorskim, ilość dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ilość dzieci powracających do rodzin biologicznych, ilość wniosków do sądu o wydanie zarządzeń opiekuńczych, ilość wspólnych spotkań pracowników OPS, sądu, PCPR, szkół i innych | bez dodatkowych skutków finansowych | corocznie |

| cel priorytetowy: 2. Poprawa jakości życia osób starszych i niepełnosprawnych |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel bezpośredni: | Zadania: | Wskaźnik ewaluacji | Źródła finansowania | Termin |
| 2.1. Stworzenie warunków zapewniających opiekę osobom starszym i niepełnosprawnym | 2.1.1. Prowadzenie przez gminę Domu Pomocy Społecznej dla osób starszych | - osiągnięcie przez DPS standardu usług - zwiększenie ilości miejsc (do 150 % stanu obecnego) | koszty wynikające z WPI | 2010 |
|  | 2.1.2. Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób starszych | - stosunek liczby osób zgłaszających potrzebę wsparcia do liczby osób korzystających z ODP | koszty ujęte w budżecie ODP | corocznie |
|  | 2.1.3. Organizacja pomocy w miejscu zamieszkania | - stosunek liczby osób zgłaszających potrzebę usług opiekuńczych do liczby osób korzystających z wym. usług | ujęte w budżecie OPS | corocznie |
|  |  | - stosunek liczby osób zgłaszających potrzebę specjalistycznych usług specjalistycznych do liczby osób korzystających z wym. usług | ujęte w budżecie OPS | corocznie |
|  |  | - stosunek ilości osób zgłaszających potrzebę wsparcia w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi do liczby osób korzystających z wym. usług | ujęte w budżecie OPS | corocznie |
| 2.2. Przeciwdziałanie marginalizacji osób niepełnosprawnych i starszych | 2.2.1. Koordynowanie działań w gminie dotyczących osób niepełnosprawnych | - powstanie stanowiska koordynatora ds. osób niepełnosprawnych | rocznie – koszt wynagrodzenia koordynatora | 2010 |
|  |  | - powstanie w prasie lokalnej wkładki dla osób niepełnosprawnych | ze środków pozagminnych | 2010 |
|  |  | - ilość informacji w mediach nt. osób niepełnosprawnych | ze środków pozagminnych | corocznie |
|  |  | - ilość i wartość grantów na programy dot. osób niepełnosprawnych | ze środków pozagminnych | corocznie |
|  |  | - ilość spotkań organizacji pozarządowych zorganizowanych przez koordynatora i ilość osób w nich uczestniczących | bez dodatkowych skutków finansowych | corocznie |
|  | 2.2.2. Utworzenie warsztatów terapii zajęciowej (WTZ) | - powstanie WTZ | koszt adaptacji lokalu ze środków gminy, pozostałe koszty ze środków pozagminnych | 2010 |
|  |  | - ilość osób korzystających z WTZ | bez dodatkowych skutków finansowych | corocznie |
|  | 2.2.3. Zwiększenie wiary w siebie i motywacji do aktywności osób starszych i niepełnosprawnych | - ilość programów na rzecz niepełnosprawnych dofinansowanych przez gminę | koszt grantów przyznanych przez gminę | corocznie |
|  |  | - ilość niepełnosprawnych i starszych klientów OPS korzystających z pracy socjalnej | nie pociąga dodatkowych skutków finansowych | corocznie |
|  |  | - ilość wykładów zorganizowanych w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku na terenie gminy - ilość osób uczestniczących w wykładach | ze środków pozagminnych oraz EFS | corocznie |
|  |  | - ilość osób korzystających z samopomocowych grup wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych | ze środków pozagminnych | corocznie |
|  |  | - ilość osób korzystających z samopomocowych grup wsparcia dla osób zajmujących się osobami niepełnosprawnymi | ze środków pozagminnych | corocznie |
|  | 2.2.4. Wykorzystanie wolontariatu do działalności na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych | - ilość akcji promujących ideę wolontariatu na terenie gminy | ze środków pozagminnych EFS | corocznie |
|  |  | - powstanie biura wolontariatu, ilość wolontariuszy pracujących w ramach biura wolontariatu | ze środków pozagminnych EFS | Od 2010 corocznie |
|  | 2.2.5. Stworzenie warunków umożliwiających poruszanie się osobom niepełnosprawnym | - ilość instytucji gminnych, w których zlikwidowano bariery architektoniczne | koszty likwidacji barier architektonicznych – możliwość refundacji ze środków PFRON | corocznie |
|  |  | - brak barier architektonicznych w co najmniej 1 szkole gimnazjalnej | koszty likwidacji barier architektonicznych – możliwość refundacji ze środków PFRON | 2010 |
|  |  | - ilość instytucji poza gminnych, w których zlikwidowano bariery architektoniczne | ze środków pozagminnych | corocznie |
|  |  | - zlikwidowanie barier architektonicznych na dworcu PKP | koszty likwidacji barier architektonicznych | corocznie |
|  |  | - dostępność usługi zapewniającej transport osobom niepełnosprawnym - ilość osób niepełnosprawnych korzystających z samochodu | środki własne osób niepełnosprawnych | 2010 corocznie |
|  |  | - ilość zlikwidowanych barier utrudniających poruszanie się po ulicach | ze środków pozagminnych | corocznie |
|  |  | - ilość nowych miejsc parkingowych oznakowanych dla osób niepełnosprawnych | ze środków administratorów osiedli | corocznie |
|  |  | - ilość placów zabaw w gminie dostosowanych do potrzeb dzieci niepełnosprawnych | ze środków pozagminnych oraz EFS | corocznie |

| cel priorytetowy 3. Zapobieganie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób bezrobotnych |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel bezpośredni: | Zadania: | Wskaźniki ewaluacji | Źródła finansowania | Termin |
| 3.1. Zwiększenie szans ludzi młodych na rynku pracy | 3.1.1. Umożliwienie nabycia umiejętności poruszania się na rynku pracy | - ilość uczniów objętych oddziaływaniem - odsetek uczniów kończących edukację na gimnazjum | bez dodatkowych skutków finansowych | corocznie |
|  |  | - ilość przeprowadzonych szkoleń, odsetek uczniów objętych oddziaływaniem | środki PUP, bez dodatkowych skutków finansowych | corocznie |
|  | 3.1.2. Umożliwienie zdobywania różnych form doświadczenia zawodowego | - ilość uczestników staży - ilość instytucji umożliwiających odbycie stażu | środki Funduszu Pracy | corocznie |
|  |  | - ilość uczestników programu - ilość uczestników, którzy w 6 m-cy po ukończeniu programu są zatrudnieni lub założyli własne firmy | Za pośrednictwem Urzędu Pracy | corocznie |
|  |  | - ilość informacji na temat wolontariatu w lokalnych mediach - ilość zarejestrowanych wolontariuszy w biurze wolontariatu - ilość instytucji na terenie gminy przyjmujących wolontariuszy | bez dodatkowych skutków finansowych | corocznie |
|  | 3.1.3. Zwiększanie umiejętności niezbędnych w uruchamianiu działalności gospodarczej | - ilość form (prasa, Internet) i miejsc, w których udostępniane są informacje | bez dodatkowych skutków finansowych | corocznie |
|  |  | - ilość przeprowadzonych szkoleń i kursów - ilość uczestników, którzy prowadzą własną działalność w 6 m-cy po zakończeniu szkolenia | EFS | corocznie |
| 3.2. Stworzenie warunków sprzyjających zatrudnianiu oraz powstawaniu nowych miejsc pracy | 3.2.1. Monitorowanie oraz diagnozowanie źródeł i rozmiarów bezrobocia i rynku pracy | - istnienie ewidencji bezrobotnych - ilość osób z ewidencji, które zostały skierowane i podjęły zatrudnienie | bez dodatkowych skutków finansowych – zadanie PUP | corocznie |
|  |  | - istnienie ewidencji wolnych miejsc pracy | bez dodatkowych skutków finansowych | corocznie |
|  | 3.2.2. Dostosowywanie kwalifikacji do zmieniających się potrzeb rynku pracy | - ilość szkoleń - ilość uczestników | z wykorzystaniem środków EFS, Funduszu Pracy | corocznie |
|  | 3.2.3. Zwiększenie szans powrotu na rynek pracy grupom osób szczególnie zagrożonym bezrobociem: osobom: - powyżej 45 roku życia, - samotnie wychowującym dzieci, - kobietom, - niepełnosprawnym | - ilość kursów przyuczających do zawodu - ilość uczestników - odsetek osób zatrudnionych po upływie 6 miesięcy od zakończenia szkolenia | z wykorzystaniem środków EFS, Funduszu Pracy | corocznie |
|  |  | - ilość podejmowanych inicjatyw - ilość osób uczestniczących w programach samopomocowych | Koszt udostępnienia lokalu | corocznie |
|  |  | - ilość placówek dostosowujących czas otwarcia do czasu rodziców | bez dodatkowych skutków finansowych | corocznie |
|  |  | - ilość realizowanych programów promujących równe szanse na rynku pracy - ilość ich uczestników | środki EFS | corocznie |
| 3.3. Przywrócenie aktywności życiowej i zawodowej osobom długotrwale bezrobotnym | 3.3.1. Zapewnienie warunków do życia i powrotu na rynek pracy osobom długotrwale bezrobotnym | - ilość długotrwale bezrobotnych uczestniczących w projektach | EFS, środki własne gminy | corocznie |
|  |  | - ilość objętych pomocą, - wielkość pomocy finansowej - ilość kontraktów socjalnych | bez dodatkowych skutków finansowych | corocznie |
|  | 3.3.2. Stworzenie Klubu Integracji Społecznej | - funkcjonowanie KIS - ilość uczestników | EFS, środki własne gminy | 2009 |
|  | 3.3.3. Prowadzenie prac interwencyjnych, robót publicznych i prac społecznie użytecznych | - ilość osób pracujących w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych i prac społecznie-użytecznych | Fundusz Pracy, środki własne gminy | corocznie |
|  |  | - ilość instytucji na rzecz których wykonywane są prace | Fundusz Pracy, środki własne gminy | corocznie |
|  |  | - wielkość środków finansowych na organizację robót | Fundusz Pracy, środki własne gminy | corocznie |
|  | 3.3.4. Realizowanie kursów przekwalifikowania zawodowego | - ilość kursów - ilość uczestników kursów - odsetek osób, które 6m-cy po zakończeniu szkolenia lub kursu pracują | Fundusz Pracy, środki EFS | corocznie |
|  |  | - ilość i formy dodatkowej pomocy (ilość wydanych bezpłatnych biletów na przejazd, ilość dzieci skierowanych do przedszkola lub świetlicy na czas trwania kursu) | Środki EFS | corocznie |
|  | 3.3.5. Promocja spółdzielni socjalnych | - ilość opublikowanych informacji na temat możliwości założenia spółdzielni socjalnej | bez dodatkowych środków | corocznie |
|  | 3.3.6. Usprawnianie wymiany informacji między jednostkami administracyjnymi zajmującymi się problemami bezrobocia | - ilość szkoleń dla pracowników OPS i PUP | EFS, środki własne gminy | corocznie |
|  |  | - realizacja wspólnych programów | EFS, środki własne gminy | corocznie |
|  |  | - ilość klientów OPS, którzy skorzystali z usług doradztwa zawodowego | EFS, środki własne gminy | corocznie |

| cel priorytetowy: 4. Ograniczenie zjawiska bezdomności na terenie gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel bezpośredni |  | Zadania |  | Wskaźniki ewaluacji |  | Źródła finansowania | Termin |  |
| 4.1. Zapobieganie degradacji społecznej i ekonomicznej osób zagrożonych bezdomnością |  | 4.1.1. Edukowanie i informowanie mieszkańców o zagrożeniach wynikających z niepłacenia czynszów |  | - ilość przygotowanych ulotek - liczba kampanii informacyjnych |  | koszt druku ulotek koszt plakatów – budżet gminy | corocznie |  |
|  |  | 4.1.2. Zmniejszenie rozmiarów zaległości czynszowych |  | - uchwała przyjmująca program oddłużeniowy |  | bez dodatkowych skutków finansowych | 2009 |  |
|  |  |  |  | - ilość osób objętych programem oddłużeniowym |  | koszty umorzeń zadłużeń | corocznie |  |
|  |  |  |  | - liczba osób objętych monitoringiem przez OPS |  | bez dodatkowych skutków finansowych | corocznie |  |
|  |  |  |  | - ilość punktów, w których udostępnia się informacje o mieszkaniach do zamiany |  | bez dodatkowych skutków finansowych | corocznie |  |
| 4.2. Zabezpieczenie podstawowych potrzeb osób bezdomnych |  | 4.2.1. Promowanie inicjatyw pomocowych i samopomocowych na rzecz osób bezdomnych |  | - liczba podjętych akcji społecznych |  | ze środków pozabudżetowych | corocznie |  |
|  |  | 4.2.2. Utrzymanie funkcjonowania noclegowni |  | - funkcjonowanie Noclegowni tak/nie - liczba udzielonych noclegów - liczba osób korzystających z noclegów |  | ujęte w budżecie OPS | corocznie |  |
|  |  | 4.2.3. Utworzenie całodobowego schroniska dla bezdomnych |  | - powstanie schroniska tak/nie |  | ze środków pozagminnych | 2012 |  |
|  |  | 4.2.4. Zapewnienie gorącego posiłku osobom bezdomnym |  | - liczba osób korzystających z posiłków |  | ujęte w budżecie OPS | corocznie |  |
|  |  | 4.2.5. Zapewnienie odzieży osobom bezdomnym |  | - liczba miejsc wydawania odzieży |  | bez dodatkowych skutków finansowych | corocznie |  |
| 4.3. Aktywizacja osób bezdomnych |  | 4.3.1. Opracowywanie i wdrażanie Indywidualnych Programów Wychodzenia z Bezdomności |  | - ilość wdrożonych Indywidualnych Programów Wychodzenia z Bezdomności |  | ujęte w budżecie OPS | corocznie |  |
|  |  | 4.3.2. Objęcie osób bezdomnych programami aktywizacji zawodowej |  | - ilość ofert zaproponowanych osobom bezdomnym |  | ujęte w budżecie OPS | corocznie |  |
|  |  | 4.3.3. Utworzenie mieszkania readaptacyjnego dla osób realizujących ostatni etap indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności |  | - oddanie do użytku mieszkania readaptacyjnego |  | koszt pozyskania, adaptacji i utrzymania jednego lokalu z zasobów gminnych | 2011 |  |
| cel priorytetowy: 5. Zmniejszenie szkód spowodowanych przez alkoholizm i narkomanię |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cel bezpośredni: | Zadania: |  | Wskaźniki ewaluacji: |  | Źródła finansowania |  | Termin |  |
| 5.1. Zwiększenie skuteczności działań instytucji na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień | 5.1.1. Koordynowanie zadań w gminie w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom |  | - ilość przeprowadzonych badań |  | koszt badań - środki GKRPA |  | w miarę potrzeb |  |
|  |  |  | - ilość osób uczestniczących w badaniach |  | bez skutków finansowych |  | po przeprowadzonych badaniach |  |
|  |  |  | - liczbowe określenie skali zjawiska uzależnień |  | bez skutków finansowych |  | corocznie |  |
|  |  |  | - procentowy wskaźnik realizacji budżetu gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii |  | bez dodatkowych skutków finansowych |  | po zakończeniu Programu |  |
|  |  |  | - procentowy wskaźnik budżetu gminnego gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi |  | bez skutków finansowych |  | corocznie |  |
|  | 5.1.2. Tworzenie płaszczyzny współpracy instytucji i organizacji w zakresie przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi |  | - ilość spotkań - ilość osób uczestniczących w spotkaniach |  | bez skutków finansowych |  | corocznie |  |
|  | 5.1.3. Zwalczanie przestępczości spowodowanej uzależnieniami |  | - ilość przeprowadzonych kontroli |  | bez skutków finansowych |  | corocznie |  |
|  |  |  | - ilość kampanii informacyjnych - miejsca, w których rozmieszczono plakaty i ulotki - ilość odbiorców kampanii |  | koszty druku plakatów i ulotek – budżet gminy |  | corocznie |  |
|  | 5.1.4. Promowanie działań organizacji samopomocowych osób uzależnionych |  | - ilość informacji w mediach |  | bez skutków finansowych |  | corocznie |  |
|  | 5.1.5. Wdrożenie procedury wczesnej interwencji w działalności placówek podstawowej opieki zdrowotnej |  | - ilość szkoleń - ilość osób uczestniczących w szkoleniach |  | koszt szkoleń – z budżetu gminy oraz środków EFS |  | od 2009 |  |
|  |  |  | - ilość osób przebadanych AUDITem |  | koszt druku formularza AUDIT’u – z budżetu gminy oraz środków EFS |  | od 2010 corocznie |  |
|  | 5.1.6. Podnoszenie kwalifikacji specjalistów działających w obszarze pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom |  | - ilość i rodzaj szkoleń - ilość osób uczestniczących w szkoleniach - ilość i nazwy instytucji, których pracownicy wzięli udział w szkoleniu |  | koszt szkoleń – odpowiednie instytucje i środki EFS |  | corocznie |  |
| 5.2. Zintensyfikowanie działań profilaktycznych w gminie | 5.2.1. Promowanie zdrowego stylu życia i podnoszenie świadomości społeczeństwa na temat problemu uzależnień |  | - ilość informacji w mediach - ilość odwiedzin strony internetowej |  | bez skutków finansowych |  | corocznie |  |
|  |  |  | - ilość spotkań - liczba osób uczestniczących w spotkaniach |  | koszt prelegentów niewykonujących pracy w ramach swoich obowiązków |  | corocznie |  |
|  |  |  | - ilość bezalkoholowych imprez rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych - ilość osób uczestniczących w tych imprezach |  | koszt występów zaproszonych gości, zespołów – organizatorzy imprez |  | corocznie |  |
|  |  |  | - ilość wdrożonych programów profilaktycznych - ilość dorosłych, młodzieży uczestniczących w projektach |  | koszty realizacji programów profilaktycznych - środki GKRPA oraz środki pozagminne |  | corocznie |  |
|  | 5.2.2. Zapobieganie problemom uzależnień wśród dzieci i młodzieży |  | - ilość dzieci uczestniczących w zajęciach popołudniowych - ilość programów realizowanych w świetlicach |  | koszty realizacji programów profilaktycznych - środki GKRPA |  | corocznie |  |
|  |  |  | - ilość i rodzaj zajęć sportowych - miejsca (instytucje), w których te zajęcia się odbywają - ilość dzieci uczestniczących w zajęciach |  | koszty realizacji programów profilaktycznych - środki GKRPA oraz pozagminne |  | corocznie |  |
|  |  |  | - ilość akcji z udziałem lokalnych autorytetów |  | koszt pracy zaproszonych autorytetów |  | na bieżąco |  |
|  | 5.2.3. Poszerzenie oferty istniejących instytucji i organizacji o działania skierowane do dzieci i młodzieży z grup szczególnego ryzyka |  | - ilość klubów młodzieżowych - liczba osób korzystających z oferty klubów. - ilość i rodzaje programów realizowanych przez kluby |  | - koszty utworzenia klubów - koszty zatrudnienia profesjonalistów - koszty zakupu materiałów do prowadzenia zajęć ze środków EFS |  | Od 2010 |  |
|  |  |  | - ilość imprez kulturalno-oświatowych - ilość imprez sportowo-rekreacyjnych - ilość dzieci i młodzieży uczestniczących w tych imprezach |  | koszty biletów wstępu wydanych dzieciom i młodzieży – organizatorzy imprez, GKRPA, środki pozagminne |  | corocznie |  |
| 5.3. Zapobieganie społecznej i ekonomicznej degradacji osób i rodzin z problemem uzależnień | 5.3.1. Zapewnienie dostępności do różnych form terapii osobom uzależnionym i współuzależnionym |  | - istnienie poradni leczenia uzależnień - ilość pacjentów poradni - istnienie grup DDA, FAS, Al-Ateen, AA, Al-Anon - ilość uczestników tych grup |  | roczny koszt utrzymania poradni: NFZ, budżet gminy, środki pozagminne |  | corocznie |  |
|  |  |  | - istnienie punktu poradnictwa dla uzależnionych od narkotyków i ich rodzin - ilość uczestników |  | koszt utrzymania poradni Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii |  | corocznie |  |
|  | 5.3.2. Prowadzenie Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej "Zatoka" |  | - ilość dzieci uczęszczających na zajęcia - ilość osobodni |  | roczny koszt utrzymania świetlicy – ujęte w budżecie GKRPA |  | corocznie |  |
|  | 5.3.3. Utrzymanie działalności Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej Towarzystwa Charytatywnego im. Ojca Pio |  | - ilość dzieci uczęszczających na zajęcia - ilość osobodni |  | roczny koszt utrzymania świetlicy – środki własne Towarzystwa Charytatywnego im. O. Pio oraz środki gminy |  | corocznie |  |
|  | 5.3.4. Zapewnienie pomocy materialnej i socjalnej rodzinom z problemem uzależnień |  | - ilość osób i rodzin otrzymujących pomoc materialną |  | budżet OPS |  | corocznie |  |
|  |  |  | - ilość dożywianych dzieci - ilość sfinansowanych, dofinansowanych posiłków - wysokość środków wykorzystanych na dożywianie |  | budżet OPS |  | corocznie |  |
|  |  |  | - ilość porad prawnych i psychologicznych |  | koszt prowadzenia Punktu Konsultacyjnego ds. Przemocy - ze środków GKRPA |  | corocznie |  |
|  | 5.3.5. Zapewnienie możliwości spędzania wolnego czasu osobom po zakończeniu terapii odwykowej |  | - istnienie klubów, świetlic dla osób po zakończonej terapii - ilość uczestników zajęć |  | roczny koszt prowadzenia placówek – ze środków GKRPA oraz pozagminnych |  | 2010 |  |

| cel priorytetowy: 6. Zwiększenie sprawności służb społecznych w gminie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel bezpośredni: | Zadania: | wskaźniki ewaluacji | źródło finansowania | Termin |
| 6.1.poprawa jakości funkcjonowania systemu pomocy społecznej | 6.1.1.udoskonalenie i rozwijanie modelu pomocy społecznej | - ilość opracowanych i wdrożonych procedur pracy we wszystkich jednostkach systemu pomocy | bez dodatkowych środków finansowych | corocznie |
|  | 6.1.2. promowanie i upowszechnianie pracy socjalnej | - liczba realizowanych projektów | EFS, | corocznie |
|  |  | - liczba zawartych i zakończonych kontraktów socjalnych | bez dodatkowych środków finansowych | corocznie |
|  | 6.1.3. podnoszenie prestiżu | - ilość informacji w mediach | bez dodatkowych środków finansowych | corocznie |
|  |  | - liczba pracowników uczestniczących w szkoleniach | środki EFS, środki własne gminy | corocznie |
| 6.2. Poprawa jakości współpracy z innymi instytucjami funkcjonującymi w obszarze rozwiązywania problemów społecznych | 6.2.1. Stworzenie warunków do pracy organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy społecznej | - ilość organizacji korzystających ze wsparcia inkubatora | bez dodatkowych środków finansowych | corocznie |
|  | 6.2.2. Aktywizowanie społeczności lokalnych | - funkcjonowanie biura wolontariatu | środki własne gminy | corocznie |
|  |  | - liczba wolontariuszy | bez dodatkowych środków finansowych | corocznie |
|  |  | - ilość realizowanych programów PAL | środki EFS | corocznie |
|  |  | - liczba uczestników PAL | bez dodatkowych środków finansowych | corocznie |