Zarządzenie Nr 85/05

Burmistrza Czechowic-Dziedzic

z dnia 12 maja 2005 roku

w sprawie: powołania Pełnomocnika ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich, Poprzemysłowych i Zdegradowanych Gminy Czechowice-Dziedzice, Koordynatora przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich, Poprzemysłowych 
i Zdegradowanych Gminy Czechowice-Dziedzice na lata 2007 – 2013 oraz czterech Zespołów Zadaniowych.

Na podstawie art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 8 czerwca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.)

Zarządzam

Powołanie Pełnomocnika i Koordynatora ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich, Poprzemysłowych i Zdegradowanych Gminy Czechowice-Dziedzice oraz czterech Zespołów Zadaniowych: ds. Gospodarczych, ds. Społecznych, ds. Przestrzenno – Środowiskowych, 
ds. Finansowych i Pozyskiwania Funduszy.

§ 1

Na Pełnomocnika ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich, Poprzemysłowych 
i Zdegradowanych Gminy Czechowice-Dziedzice wyznaczam Marka Kwaśnego – Zastępcę Burmistrza.

Pełnomocnik odpowiada za całokształt działań związanych z przygotowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich, Poprzemysłowych i Zdegradowanych oraz przedstawianie raportów na temat postępu prac Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic, a także kontakty z instytucjami zewnętrznymi, zaangażowanymi w realizacje Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Na Koordynatora przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich, Poprzemysłowych i Zdegradowanych Gminy Czechowice-Dziedzice wyznaczam Pawła Gałeckiego – Inspektora w Referacie Inwestycji i Rozwoju Miasta.

Koordynator odpowiada za koordynowanie prac zespołów zadaniowych, gromadzenie 
i obróbkę danych faktograficznych, raportów i materiałów źródłowych przekazywanych przez Kierowników zespołów zadaniowych, przygotowanie analizy SWOT i roboczej wersji dokumentu oraz przekazywanie raportów z postępów prac Pełnomocnikowi ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich i Poprzemysłowych Gminy Czechowice-Dziedzice.

W skład Zespołu Zadaniowego ds. Gospodarczych wchodzą:

Kierownik Zespołu: Błażej Budny - Referat Inwestycji i Rozwoju Miasta

Członkowie Zespołu:

Łukasz Kuś – Referat Spraw Obywatelskich

Anna Mojżyszek – Referat Spraw Obywatelskich

Tadeusz Polok – Delegatura Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

Krzysztof Siatkowski – Cech Rzemieślników, Kupców i Przedsiębiorców

Dariusz Zięba – Stowarzyszenie Przedsiębiorców Czechowic – Dziedzic

Zespół Zadaniowy ds. Gospodarczych odpowiada za gromadzenie i opracowywanie danych faktograficznych związanych z sytuacja gospodarczą gminy Czechowice-Dziedzice, ustalenie priorytetów roboczych dokumentu w zakresie rozwoju gospodarczego, przygotowanie kart projektów o tematyce gospodarczej, przekazywanie informacji na temat postępów prac zespołu do Koordynatora i Pełnomocnika ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich 
i Poprzemysłowych Gminy Czechowice-Dziedzice.

W skład Zespołu Zadaniowego ds. Społecznych wchodzą:

Kierownik Zespołu: Bogusława Balcarek – Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach

Członkowie Zespołu:

Anna Damm – Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach

Hanna Żołdak – Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach

Irena Czaja – Referat Spraw Obywatelskich

Halina Kraus – Gil – Filia Powiatowego Urzędu Pracy w Czechowicach-Dziedzicach

Wiesław Mnich – Pracowniczy Ogródek Działkowy RELAKS

Marek Wróbel – Straż Miejska w Czechowicach-Dziedzicach

Renata Buryło – Stowarzyszenie RAZEM ŁATWIEJ w Czechowicach-Dziedzicach

Bolesław Folek – Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach

Ewa Kmiecik – Wronowicz – Miejska Biblioteka Publiczna w Czechowicach-Dziedzicach

Konrad Rożek – Miejska Komenda Policji w Czechowicach-Dziedzicach

Zespół Zadaniowy ds. Społecznych odpowiada za gromadzenie i opracowywanie danych faktograficznych związanych z sytuacją społeczna gminy Czechowice-Dziedzice, ustalenie priorytetów roboczych dokumentu w zakresie spraw społecznych, przygotowanie kart projektów o tematyce społecznej, przekazywanie informacji na temat postępów prac zespołu do Koordynatora i Pełnomocnika ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich i Poprzemysłowych Gminy Czechowice-Dziedzice.

W skład Zespołu Zadaniowego ds. Przestrzenno – Środowiskowych wchodzą:

Kierownik Zespołu: Dorota Wróbel – Referat Urbanistyki i Architektury

Członkowie Zespołu:

Iwona Kopeć – Referat Urbanistyki i Architektury

Tadeusz Gawron – Referat Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Bernardetta Klimek – Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Ewa Dzida – Referat Utrzymania Zasobów Komunalnych

Ryszard Wiewióra – Referat Inwestycji i Rozwoju Miasta

Zespół Zadaniowy ds. Przestrzenno – Środowiskowych odpowiada za gromadzenie 
i opracowywanie danych faktograficznych związanych z sytuacją Przestrzenno – Środowiskową Gminy Czechowice-Dziedzice, ustalenie priorytetów roboczych dokumentu 
w zakresie spraw przestrzenno – środowiskowych, wyznaczenie propozycji obszarów miejskich, poprzemysłowych i zdegradowanych proponowanych do rewitalizacji, przygotowanie kart projektów o tematyce architektonicznej i środowiskowej, przekazywanie informacji na temat postępów prac zespołu do Koordynatora i Pełnomocnika ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich, Poprzemysłowych i Zdegradowanych Gminy Czechowice-Dziedzice.

W skład Zespołu Zadaniowego ds. Finansowych i Pozyskiwania Funduszy wchodzą:

Kierownik Zespołu: Krystyna Wiącek – Skarbnik Miasta

Członkowie Zespołu:

Aleksandra Miełek – Referat Finansowo - Budżetowy

Cecylia Herczek – Referat Finansowo -Budżetowy

Kazimiera Gaj – Referat Inwestycji i Rozwoju Miasta

Paweł Gałecki – Referat Inwestycji i Rozwoju Miasta

Bernardetta Klimek – Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Zespół Zadaniowy ds. Finansowych i Pozyskiwania Funduszy odpowiada za gromadzenie
i opracowanie danych faktograficznych związanych z sytuacja finansową Gminy Czechowice-Dziedzice i potencjalnymi źródłami finansowania dla przedsięwzięć planowanych w ramach w/w programu, przygotowanie planu finansowego dla opracowywanego dokumentu, przekazywanie informacji na temat postępów prac zespołu do Koordynatora i Pełnomocnika ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich 
i Poprzemysłowych Gminy Czechowice-Dziedzice.

§ 3

Skład Zespołów Zadaniowych może ulegać zmianom na wniosek Pełnomocnika ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich i Poprzemysłowych Gminy Czechowice-Dziedzice.

Do prac zespołu mogą być zapraszane w charakterze ekspertów i partnerów społecznych osoby spoza jego składu.

§ 4

Celem Zespołu jest opracowanie Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich, Poprzemysłowych i Zdegradowanych Gminy Czechowice-Dziedzice na lata 2007 – 2013 zgodnie z harmonogramem realizacji stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zadania szczegółowe zespołu wynikają z ich zakresu obowiązków, posiadanych kompetencji oraz poleceń Pełnomocnika ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich, Poprzemysłowych 
i Zdegradowanych. Terminy realizacji zadań przedstawiono w Załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 6

Tracą moc:

- Zarządzenie Nr 264/04 z dnia 23 lipca 2004 roku w sprawie powołania pełnomocnika oraz horyzontalnego zespołu zadaniowego ds. rewitalizacji obszarów poprzemysłowych Gminy Czechowice-Dziedzice.

- Zarządzenie Nr 265/04 z dnia 23 lipca 2004 roku w sprawie powołania pełnomocnika oraz horyzontalnego zespołu zadaniowego ds. rewitalizacji obszarów miejskich gminy Czechowice-Dziedzice.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Czechowic-Dziedzic Nr 85/05 z dnia 12 maja 2005 r.

Harmonogram czasowo – zadaniowy przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich, Poprzemysłowych i Zdegradowanych Miasta Czechowice – Dziedzice na lata 2007 – 2013

Zastosowane skróty:

B – Burmistrz

PR – Pełnomocnik ds. Rewitalizacji

K – Koordynator przygotowania Programu Rewitalizacji

ZZG – Zespół Zadaniowy ds. Gospodarczych

ZZS – Zespół Zadaniowy ds. Społecznych

ZZPS – Zespół Zadaniowy ds. Przestrzenno – Środowiskowych

ZZF – Zespół Zadaniowy ds. Finansowych i Pozyskiwania Funduszy

ZZBA – Zespół Zadaniowy ds. Badań i Analiz

SL – Społeczność Lokalna

NGO’s – Organizacje Pozarządowe

LPROMPZ – Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich, Poprzemysłowych 
i Zdegradowanych

| l.p. | Działanie | Odpowiedzialny | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Powołanie Zarządzeniem Burmistrza Pełnomocnika ds. Rewitalizacji, Koordynatora przygotowania Programu i czterech Zespołów Zadaniowych | B | 09.05.2005 | 13.05.2005 |
| 2. | Przekazanie informacji na temat podjęcia prac nad LPROMPZ do mediów lokalnych | PR K | 13.05.2005 | Bezterminowo |
| 3. | Pisemne zawiadomienie członków zespołów zadaniowych i przedstawicieli mediów o zebraniu informacyjnym dotyczącym LPROMPZ | PR K | 13.05.2005 | 18.05.2005 |
| 4. | Powołanie przez Pełnomocnika ds. Rewitalizacji zespołu ds. przeprowadzenia badań ankietowych i analiz na potrzeby LPROMPZ złożonego z osób odbywających staż absolwencki w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach | PR K | 13.05.2005 | 20.05.2005 |
| 5. | Spotkanie informacyjne na temat przygotowania LPROMPZ | PR K ZZG ZZS ZZŚP ZZF ZZBA | 24.05.2005 | 24.05.2005 |
| 6. | Zebranie i opracowanie przez zespoły zadaniowe danych faktograficznych i materiałów do analizy SWOT, określenie problemów dla poszczególnych sfer, wytypowanie obszarów do rewitalizacji, przygotowanie kart potencjalnych projektów | ZZG ZZS ZZŚP ZZF | 24.05.2005 | 15.06.2005 |
| 7. | Przeprowadzenie badań społecznych, analiza wyników badań | K ZZBA | 25.05.2005 | 15.06.2005 |
| 8. | Przekazanie materiałów roboczych dotyczących poszczególnych sfer Koordynatorowi projektu przez Kierowników Zespołów | K ZZG ZZS ZZSP ZZF ZZBA | 15.06.2005 | 26.06.2005 |
| 9. | Przygotowanie przez Koordynatora wersji roboczej części diagnostycznej dokumentu | PR K | 27.05.2005 | 31.08.2005 |
| 10. | Konsultacje społeczne i opiniowanie części diagnostycznej dokumentu | PR K RM SL NGO’S | 01.09.2005 | 15.09.2005 |
| 11. | Przygotowanie celów i działań programu oraz kart projektów priorytetowych i planu finansowania rewitalizacji. Opracowanie systemu monitorowania realizacji programu | PR K ZZG ZZS ZZSP ZZF | 16.09.2005 | 14.10.2005 |
| 12. | Prezentacja ostatecznej wersji roboczej LPROMPZ | PR K | 15.10.2005 | 21.10.2005 |
| 13. | Konsultacje społeczne i opiniowanie ostatecznej wersji roboczej dokumentu | PR K RM SL NGO’s | 22.10.2005 | 11.11.2005 |
|  | Przygotowanie ostatecznej wersji dokumentu | PR K | 12.11.2005 | 18.11.2005 |
| 14. | Przekazanie dokumentu Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic Prezentacja dokumentu na sesji Rady Miejskiej – przyjęcie dokumentu Uchwałą Rady Miejskiej | PR K | 19.11.2005 | 10.12.2005 |