Zarządzenie Nr 205/05

Burmistrza Czechowic-Dziedzic

z dnia 10 listopada 2005 roku

Zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich, Poprzemysłowych i Zdegradowanych Gminy Czechowice-Dziedzice, Koordynatora przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich, Poprzemysłowych i Zdegradowanych Gminy Czechowice-Dziedzice na lata 2007 – 2013 oraz czterech Zespołów Zadaniowych.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) i Uchwały Nr 1789/285/II/2005 Zarządu Województwa Śląskiego

Zarządzam

§ 1. W zarządzeniu nr 85/05 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 12 maja 2005 w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich, Poprzemysłowych i Zdegradowanych Gminy Czechowice-Dziedzice, Koordynatora przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich, Poprzemysłowych i Zdegradowanych Gminy Czechowice-Dziedzice na lata 2007 – 2013 oraz czterech Zespołów Zadaniowych, załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi ds. Rewitalizacji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 205/05 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 10 listopada 2005 roku.

Zastosowane skróty:

B – Burmistrz

PR – Pełnomocnik ds. Rewitalizacji

K – Koordynator przygotowania Programu Rewitalizacji

ZZG – Zespół Zadaniowy ds. Gospodarczych

ZZS – Zespół Zadaniowy ds. Społecznych

ZZPS – Zespół Zadaniowy ds. Przestrzenno – Środowiskowych

ZZF – Zespół Zadaniowy ds. Finansowych i Pozyskiwania Funduszy

ZZBA – Zespół Zadaniowy ds. Badań i Analiz

SL – Społeczność Lokalna

NGO’s – Organizacje Pozarządowe

LPROMPZ – Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich, Poprzemysłowych 
i Zdegradowanych

| 2. | Przekazanie informacji na temat podjęcia prac nad LPROMPZ do mediów lokalnych | PR K | 13.05.2005 | Bezterminowo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Pisemne zawiadomienie członków zespołów zadaniowych i przedstawicieli mediów o zebraniu informacyjnym dotyczącym LPROMPZ | PR K | 13.05.2005 | 18.05.2005 |
| 4. | Powołanie przez Pełnomocnika ds. Rewitalizacji zespołu ds. przeprowadzenia badań ankietowych i analiz na potrzeby LPROMPZ złożonego z osób odbywających staż absolwencki w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach | PR K | 13.05.2005 | 20.05.2005 |
| 5. | Spotkanie informacyjne na temat przygotowania LPROMPZ | PR K ZZG ZZS ZZŚP ZZF ZZBA | 24.05.2005 | 24.05.2005 |
| 6. | Zebranie i opracowanie przez zespoły zadaniowe danych faktograficznych i materiałów do analizy SWOT, określenie problemów dla poszczególnych sfer, wytypowanie obszarów do rewitalizacji, przygotowanie kart potencjalnych projektów | ZZG ZZS ZZŚP ZZF | 24.05.2005 | 15.06.2005 |
| 7. | Przeprowadzenie badań społecznych, analiza wyników badań | K ZZBA | 25.05.2005 | 30.11.2005 |
| 8. | Przekazanie materiałów roboczych dotyczących poszczególnych sfer Koordynatorowi projektu przez Kierowników Zespołów | K ZZG ZZS ZZSP ZZF ZZBA | 15.06.2005 | 26.06.2005 |
| 9. | Przygotowanie przez Koordynatora wersji roboczej części diagnostycznej dokumentu | PR K | 27.05.2005 | 31.12.2005 |
| 10. | Konsultacje społeczne i opiniowanie części diagnostycznej dokumentu | PR K RM SL NGO’S | 01.01.2006 | 15.01.2006 |
| 11. | Przygotowanie celów i działań programu oraz kart projektów priorytetowych i planu finansowania rewitalizacji. Opracowanie systemu monitorowania realizacji programu | PR K ZZG ZZS ZZSP ZZF | 01.01.2006 | 28.02.2006 |
| 12. | Prezentacja wersji roboczej LPROMPZ | PR K | 28.02.2006 | 15.03.2006 |
| 13. | Konsultacje społeczne i opiniowanie wersji roboczej dokumentu | PR K RM SL NGO’s | 01.03.2006 | 15.03.2006 |
|  | Przygotowanie ostatecznej wersji dokumentu | PR K | 15.03.2006 | 30.04.2006 |
| 14. | Przekazanie dokumentu Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic Prezentacja dokumentu na sesji Rady Miejskiej – przyjęcie dokumentu Uchwałą Rady Miejskiej | PR K | Do 30.04.2006 |  |