# ZAŁĄCZNIK NR 1

do umowy nr ZP. 342- …./…..

z dnia  ………………..r.

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY OPRACOWANIA

| ETAP | NAZWA | KOSZT (KWOTA BRUTTO) | # TERMIN # WYKONANIA |
| --- | --- | --- | --- |
| # I | - zebranie i analiza materiałów wejściowych do planu (w tym analiza istniejącego opracowania ekofizjograficznego gminy Czechowice-Dziedzice i ewentualna aktualizacja oraz uzupełnienie o wymagane przepisami elementy); - przygotowanie: treści ogłoszenia do prasy, obwieszczenia na tablicę ogłoszeń, rozdzielnika i zawiadomień (z załącznikami graficznymi) do właściwych instytucji i organów, o przystąpieniu do sporządzania planu- zgodnie z art. 17 pkt 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz z uwzględnieniem procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko; - zbieranie i rozpatrzenie wniosków do planu (w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu do ich składania); - wykonanie inwentaryzacji urbanistycznej (w wersji cyfrowej- w tym część graficzna w programie MapInfo Professional wersja 8.0 + 2 egz. wydruku rysunku w skali 1:1000); - wykonanie studiów i analiz do planu wynikających w szczególności z: - istniejącego zagospodarowania w zakresie zabudowy i zainwestowania, - powiązań funkcjonalno-przestrzennych z obszarem sąsiednim, - klasyfikacji użytków, - ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czechowice-Dziedzice, a także innych dokumentów i opracowań planistycznych (dla obszaru planu oraz terenów bezpośrednio przyległych); - zasobów środowiska kulturowego i przyrodniczego, - stanu i struktury własności gruntów, - wydanych decyzji administracyjnych oraz wniosków o zmianę/sporządzenie planu, w wersji cyfrowej- w tym część graficzna w programie MapInfo Professional wersja 8.0; 6. opracowanie wstępnej koncepcji planu (w formie planszy roboczej, wykonanej na podkładzie mapowym) obejmującej w szczególności: - układ kompozycyjny obszaru, - system i zasady rozwiązań komunikacyjnych, - system i możliwości uzbrojenia terenu, - układ zieleni, - wybrane lub wskazane przez Zamawiającego lub Wykonawcę istotne fragmenty planu np. zespołów urbanistycznych, w celu przedstawienia do akceptacji przez Zamawiającego. | …..……. zł (nie więcej niż 30% kwoty brutto, o której mowa w §5 ust. 9 niniejszej umowy) | ………………... |
| # II | - opracowanie projektu planu zgodnie z obowiązującymi przepisami, kontynuacja procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (w tym opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko) oraz opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu (w tym plansza z zaznaczonymi terenami wymagającymi na podstawie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wykupu przez Gminę) i przekazanie Zamawiającemu do akceptacji (opracowania graficzne: w wersji cyfrowej w programie MapInfo Professional wersja 8.0 oraz po 2 egz. wydruków); - wprowadzenie ewentualnych zmian w projekcie planu oraz w/w opracowaniach. | ………… zł (nie więcej niż 25% kwoty brutto, o której mowa w §5 ust. 9 niniejszej umowy) | ………………... |

| ## III | - uzyskanie opinii wymienionych w art. 17 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (w tym kontynuacja prowadzonej procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko); - pisemne uzgodnienie projektu planu z organami wymienionymi w art. 17 pkt 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; - uzyskanie ewentualnych zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne; - wprowadzenie ewentualnych zmian wynikających z pisemnych opini i uzgodnień; - przygotowanie ogłoszenia o terminie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu, wraz ze zorganizowaniem publicznej dyskusji (z uwzględnieniem procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko); - wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu (tekst ustaleń planu w formie uchwały Rady Miejskiej oraz rysunek planu w 2 egz. + prognoza oddziaływania na środowisko) i poprowadzenie dyskusji publicznej nad jego ustaleniami, zbieranie uwag do projektu planu; - rozpatrzenie uwag do projektu planu. | ………… zł | ………………... |
| --- | --- | --- | --- |
| IV | - wprowadzenie ewentualnych zmian wynikających z wniesionych uwag oraz ewentualne ponowienie uzgodnień lub/i wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu; - przygotowanie ostatecznej edycji projektu planu wraz z wymaganymi załącznikami (w wersji cyfrowej w programie MapInfo Professional wersja 8.0 i formie wydruku- 28 egz.) do przedstawienia Radzie Miejskiej w celu uchwalenia. | …………. zł | 30 czerwca 2010r. |
| V | - przygotowanie dokumentacji planistycznej wraz z uchwałą do przedstawienia Wojewodzie, celem oceny zgodności z prawem; - przygotowanie uchwały do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego; - dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji planu miejscowego wraz z wymaganymi załącznikami- w ilości i formie określonej w § 3 niniejszej umowy. | …………. zł (nie mniej niż 15% kwoty brutto, o której mowa w §5 ust. 9 niniejszej umowy) | 7 dni od daty uchwalenia w/w planu |

### ZAMAWIAJĄCY						   					  PROJEKTANT

Kontrasygnata Skarbnika Miasta